## 計畫總覽
FabFlow Kubernetes｜30 天學習與投遞計畫
開始日期 | 2026-10-29
結束日期 | 2026-11-27
預估總時數 | 80
實際總時數 | 0
完成天數 | 2
完成比例 | 6.667%
規劃基準 | 每週約 20 小時；30 天共 80 小時；每日 2–3 小時，可依工作班表調整。
核心目標 | FabFlow 本機 K8s 部署、結果持久化、雙 API 副本、Helm、CI、故障恢復與 GitOps。
第 1 階段｜D1–8 | 能從乾淨環境部署 API＋Dashboard，並診斷基礎故障。
第 2 階段｜D9–15 | PostgreSQL 保存已完成結果；跨 API Pod 查詢一致。
第 3 階段｜D16–23 | 版本化部署、自動建置、Helm 與有量測紀錄的故障演練。
第 4 階段｜D24–30 | Argo CD 示範、文件、履歷、面試與實際投遞。
縮減順序 | 若進度落後，先縮小 Argo CD 範圍；優先保留資料正確性、部署與排錯。
架構限制 | 持久化僅保護已完成結果；同步執行中的模擬可能因 Pod 終止失敗。
儲存限制 | 單實例本機 PostgreSQL＋PVC 不代表資料庫高可用或可抵抗整個 cluster 遺失。
求職提醒 | K8s 加強系統與平台能力；原 AI/ML 職缺仍需模型開發證據。確認實習資格。
使用方式 | 每天更新狀態、實際時數、成果連結；每階段依驗收結果調整後續安排。
數字原則 | 只寫可重現實測結果；不預先宣稱零停機、效能提升或生產規模成果。

## 每日進度
天數 | 日期 | 星期 | 階段 | 每日目標 | 具體任務 | 驗收標準／成果 | 預估時數 | 完成狀態 | 實際時數 | 成果連結／筆記
1 | 2026-10-29 | 四 | 架構與基礎 | 梳理 FabFlow 請求與資料流 | 閱讀 API、RunService、Dashboard；畫出現況架構與記憶體儲存位置。 | 完成架構圖；能說明同步執行、單 worker 與重啟遺失結果。 | 3 | 已完成 |  | docs/k8s/day01-architecture.md；依使用者確認已完成
2 | 2026-10-30 | 五 | 架構與基礎 | 驗證既有 Docker 基線 | 啟動 Compose；執行 HTTP smoke test；記錄版本與操作步驟。 | Dashboard 能執行模擬並查詢 KPI；保存基線紀錄。 | 3 | 已完成 |  | docs/k8s/day02-docker-baseline.md；Compose healthy、HTTP smoke 全部 PASS；使用者確認兩種情境 KPI 與 refresh 成功
3 | 2026-10-31 | 六 | 架構與基礎 | 建立本機 Kubernetes 環境 | 選擇 kind 或 k3d；確認 kubectl context；建立 namespace。 | 能建立及刪除測試 Pod；記錄 cluster 重建指令。 | 2 | 未開始
4 | 2026-11-01 | 日 | 架構與基礎 | 部署 API | 建置並載入 API 映像；撰寫單副本 Deployment 與 ClusterIP Service。 | 透過 port-forward 存取 readiness 與 API。 | 3 | 未開始
5 | 2026-11-02 | 一 | 架構與基礎 | 部署 Dashboard 與服務連線 | 建立 Dashboard Deployment、Service、ConfigMap；設定 FABFLOW_API_URL。 | 從 Dashboard 完成模擬與 KPI 查詢；能解釋 Service DNS。 | 3 | 未開始
6 | 2026-11-03 | 二 | 架構與基礎 | 加入健康檢查與資源設定 | 設定 API 和 Dashboard probes、requests、limits；解釋各自用途。 | 兩個服務就緒；能區分 readiness 與 liveness 失敗後的行為。 | 2 | 未開始
7 | 2026-11-04 | 三 | 架構與基礎 | 練習 Kubernetes 排錯 | 故意設定錯誤 port、映像或 API URL；用 logs、describe、events 排查。 | 保存至少兩種故障的症狀、根因、修復步驟。 | 3 | 未開始
8 | 2026-11-05 | 四 | 架構與基礎 | 第一階段驗收與整理 | 從乾淨 namespace 重建部署；更新過時 AGENTS.md；記錄記憶體儲存限制。 | 可依文件重建；建立 run 後刪除 API Pod，記錄結果遺失。 | 3 | 未開始
9 | 2026-11-06 | 五 | 持久化與副本 | 設計結果儲存介面 | 定義儲存介面與 PostgreSQL schema；保留既有 API response 契約。 | 有儲存設計；清楚定義完成結果才寫入與失敗處理。 | 2 | 未開始
10 | 2026-11-07 | 六 | 持久化與副本 | 建立 PostgreSQL 開發環境 | 先以 Compose 建立 DB；設定連線參數、schema 初始化與敏感設定管理。 | API 開發環境能連到 DB；沒有提交真實密碼。 | 3 | 未開始
11 | 2026-11-08 | 日 | 持久化與副本 | 實作完成結果寫入 | 將 summary、metrics、events 寫入 PostgreSQL；維持原模擬行為。 | 建立模擬後能在 DB 查到完整結果；寫入失敗不回報成功。 | 3 | 未開始
12 | 2026-11-09 | 一 | 持久化與副本 | 實作查詢與持久化測試 | 改為從 DB 讀取結果；加入重新啟動與未知 run_id 的整合測試。 | API 重啟後仍可查舊結果；未知 ID 回傳 404。 | 2 | 未開始
13 | 2026-11-10 | 二 | 持久化與副本 | 在本機 K8s 部署 PostgreSQL | 建立單實例 DB 與 PVC；用 Secret 提供連線；釐清本機儲存限制。 | API Pod 重建後結果仍可查；文件註明 DB 非高可用。 | 3 | 未開始
14 | 2026-11-11 | 三 | 持久化與副本 | 驗證雙 API 副本一致性 | API 擴成兩副本；直接對各 Pod 查詢同一 run；確認共用 DB。 | 兩個 API Pod 都能查同一筆 summary、metrics、events。 | 3 | 未開始
15 | 2026-11-12 | 四 | 持久化與副本 | 持久化階段驗收 | 重跑品質檢查與 API 驗收；演練 DB 暫時不可用；整理限制。 | 沒有部分結果；錯誤回應合理；說明執行中模擬仍可能中斷。 | 2 | 未開始
16 | 2026-11-13 | 五 | 部署自動化 | 建立 Helm chart 骨架 | 整理 templates、values 與映像版本參數；保留單一可理解的部署入口。 | helm lint 與 template 成功；產物包含所需工作負載與 Service。 | 3 | 未開始
17 | 2026-11-14 | 六 | 部署自動化 | 完成 Helm 安裝與升級 | 加入 ConfigMap、Secret 引用、probes、resources 與儲存設定。 | 用 Helm 從乾淨 namespace 安裝成功並完成模擬查詢。 | 3 | 未開始
18 | 2026-11-15 | 日 | 部署自動化 | 建立映像 CI | 延伸 GitHub Actions，測試通過後建置 API、Dashboard 映像；使用 commit SHA 標籤。 | 有可查證成功建置紀錄；不依賴 latest 辨識版本。 | 2 | 未開始
19 | 2026-11-16 | 一 | 部署自動化 | 接上版本化部署 | 讓 Helm 使用明確映像版本；記錄映像來源與本機 cluster 拉取方式。 | 可部署指定 commit 映像；可辨認目前運行版本。 | 3 | 未開始
20 | 2026-11-17 | 二 | 部署自動化 | 驗證 rolling update | 更新 API 映像；持續探測 API 與既有 run；記錄 rollout 狀態。 | 記錄更新期間失敗請求數與耗時；不預設零停機。 | 3 | 未開始
21 | 2026-11-18 | 三 | 部署自動化 | 演練壞版本與回復 | 部署錯誤 image 或 readiness 設定；辨識失敗並回復前版。 | 保存失敗事件、診斷步驟與回復時間。 | 2 | 未開始
22 | 2026-11-19 | 四 | 部署自動化 | 量測 Pod 故障恢復 | 固定探測頻率後刪除 API Pod；重複三次並保留原始紀錄。 | 列出三次恢復時間與失敗請求數；說明量測環境。 | 3 | 未開始
23 | 2026-11-20 | 五 | 部署自動化 | CI 與部署階段驗收 | 整理 CI、Helm、故障演練操作；執行必要回歸檢查。 | 其他人可依文件部署指定版本並完成回復。 | 3 | 未開始
24 | 2026-11-21 | 六 | 作品與投遞 | 建立 Argo CD 本機示範 | 部署 Argo CD；建立追蹤專案部署設定的 Application。 | 可看到同步狀態；文件列出初始化與連線方式。 | 2 | 未開始
25 | 2026-11-22 | 日 | 作品與投遞 | 驗證 GitOps 同步 | 透過 Git 修改映像版本；觀察同步；測試 drift 與回復流程。 | 能解釋 Git desired state；回復時同步 Git，避免被再次覆蓋。 | 3 | 未開始
26 | 2026-11-23 | 一 | 作品與投遞 | 整理量測與架構文件 | 彙整恢復、部署與回復數據；畫出改善前後架構與故障範圍。 | 報告含環境、步驟、原始資料與限制，無未量測宣稱。 | 3 | 未開始
27 | 2026-11-24 | 二 | 作品與投遞 | 完成 README 與展示流程 | 新增 K8s quick start、排錯 runbook；錄製或排練五分鐘 demo。 | 能展示建立結果、跨 Pod 查詢、刪 Pod 恢復與版本回復。 | 2 | 未開始
28 | 2026-11-25 | 三 | 作品與投遞 | 修改履歷與職缺篩選 | 以實測成果更新一頁履歷；保留 ML 專案；確認實習資格與地點。 | 履歷條目可對應證據；整理首批目標職缺及申請條件。 | 3 | 未開始
29 | 2026-11-26 | 四 | 作品與投遞 | 模擬面試與第一批投遞 | 練習三分鐘介紹與 K8s 排錯題；投遞符合條件的實習。 | 完成一次自我錄音檢討；記錄實際投遞職缺與日期。 | 3 | 未開始
30 | 2026-11-27 | 五 | 作品與投遞 | 最終驗收與持續申請 | 重建環境並執行 smoke test；確認履歷連結與 demo；補投遞並列出後續 ML 補強。 | 完成重建驗收、申請紀錄及三項後續優先事項；記錄未解問題。 | 2 | 未開始